## Analisis Biaya dan manfaat
Keterangan | Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3
BIAYA-BIAYA
Biaya pengembangan sistem
Biaya pengadaan | 43000000 | 0 | 0 | 0
Biaya persiapan operasi | 4200000 | 0 | 0 | 0
Biaya proyek
Biaya konsultan | 12000000 | 0 | 0 | 0
Tahap analisis sistem | 11000000 | 0 | 0 | 0
Tahap desain sistem | 9750000 | 0 | 0 | 0
Penerapan sistem | 6000000 | 0 | 0 | 0
Biaya penyusutan | 0 | 0 | 0 | 220000
Total biaya proyek | 38750000 | 0 | 0 | 220000
Total Biaya Pengembangan Sistem | 85950000 | 0 | 0 | 220000
Biaya Operasional dan Perawatan
Operasional | 0 | 3200000 | 3450000 | 3510000
Perawatan | 0 | 2400000 | 2550000 | 2500000
Total Biaya Operasional dan Perawatan | 0 | 5600000 | 6000000 | 6010000
TOTAL BIAYA | 85950000 | 5600000 | 6000000 | 6230000
MANFAAT
Berwujud
Penghematan biaya operasional pershn | 0 | 8000000 | 11200000 | 11700000
Peningkatan penjualan | 0 | 16000000 | 28700000 | 42000000
Penurunan biaya persediaan | 0 | 3200000 | 3500000 | 3650000
Tak Berwujud
Peningkatan pelayanan | 0 | 4100000 | 4400000 | 6050000
Peningkatan kepuasan pekerjaan | 0 | 2200000 | 3700000 | 4150000
Peningkatan pengambilan keputusan | 0 | 4200000 | 5100000 | 5230000
TOTAL MANFAAT | 0 | 37700000 | 56600000 | 72780000
Proceed ( Selisih TB dan TM ) |  | 32100000 | 50600000 | 66550000
| Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Total
TOTAL BIAYA | 85950000 | 5600000 | 6000000 | 6230000 | 103780000
TOTAL MANFAAT | 0 | 37700000 | 56600000 | 72780000 | 167080000
Proceed ( Selisih TB dan TM ) |  | 32100000 | 50600000 | 66550000
Payback Period
Nilai Investasi |  | 85950000
Proceed tahun I |  | 32100000
Sisa investasi tahun II |  | 53850000
Proceed tahun II |  | 50600000
Sisa investasi tahun III |  | 3250000
Sisa |  | =3250000/66550000 | hari | 17.8249
0.048835
Sisa investasi tahun ke 3 tertutup oleh proceed tahun ke 3 yang berarti investasi akan kembali pada tahun ke 3 yaitu tepatnya 2.05 tahun atau 2 tahun 18 hari
ROI
| Tahun 0 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Total | selisih TB-TM
TOTAL BIAYA | 85950000 | 5600000 | 6000000 | 6230000 | 103780000 | 63300000
TOTAL MANFAAT | 0 | 37700000 | 56600000 | 72780000 | 167080000
Proceed ( Selisih TB dan TM ) |  | 32100000 | 50600000 | 66550000
ROI | 0.60994 | =(Total manfaat - Total Biaya)/Total Biaya
ROI % | 60.9944 | = 60, 99%
NPV (Net Present Value)
Tingkat bunga diskonto = 10% | 59814344.57 |  | 29181818.18 | 50099009.9 | 66483516.48
59814344.57
Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ke 3 apabila sistem ini diterapkan adalah :
Rp 23,981,618 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan
link pengumpulan tugas | https://forms.gle/LurLj9dAC6iZPyHL9
1.21